## アジャイル成果物
■ | アジャイルにおける各開発工程の成果物
論文、インターネット等を検索したが、「成果物」を定義しているものは見つからず・・・。
逆に、アジャイル開発では成果物を明確に定義していない旨の記載をしている記事は多くあることから、
(そもそもアジャイル開発では、ドキュメントより動く成果物を重視する。)
アジャイル開発においては成果物が定まっていないと思われる。
また、アジャイル開発では必要なドキュメントだけ作る場合が多く(私がみた事例だけかもしれないが)、
多くは詳細設計～結合テストのドキュメントは省いている。
(社内でアジャイル開発にて実際に取り組んだ事例があり、その際も詳細設計～結合テストの資料は割愛していた)
以上のことから、アジャイル開発においては、顧客との調整に不必要な開発関連のドキュメントは作成の必要がないと判断した。
詳細は以下の工程表にまとめる。
[8 empty] | 既存オンプレ（仮想環境上のゲストOSで実行を想定） |  | サーバーレスを適用により得られるメリット
| No | 工程 |  | 成果物 | 成果物補足 | 短縮可能と思しき点 | 詳細 | 既存オンプレの作業内容 | 工数 | 1-① | 1-② | 1-③ | 2-① | 2-② | 2-③ | 3-① | 3-② | 4-① | 4-② | 工数 | メリットの概要 | サーバーレス利用時のデメリット | AWSでのサービス名 | 実機検証可否
| 1 | 要件定義 | 機能要件 | 画面レイアウト | - |  |  | 紙芝居(パワポ)若しくは、モックアップ用のアプリを作成する。 |  | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |  | 標準的なシステム構成を策定している場合、同一構成のシステムを短期間で展開可能であるため(実行時にパラメータを入力することで、一部を変更してデプロイ可能。)、顧客に対し、動作するアプリをすぐに見せることができる。 | 特になし | CloudFormation、Beanstalk、OpsWorks | 可
| 2 |  |  | 帳票レイアウト | - |  |  |  |  | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |  |  | 特になし
| 3 |  |  | 画面モックアップ | 顧客の要求を受け、モックアップ |  |  |  |  | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |  |  | 特になし
| 4 |  |  | 画面遷移図 | システムの各画面同士の遷移関係を図示したもの |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 5 |  |  | 画面項目解説書 | 画面に表示する項目について、定義を記載したもの |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 6 |  |  | 帳票項目解説書 | 帳票に表示する項目について、定義を記載したもの |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 7 |  |  | 業務フロー図 | 業務フローを図示したもの |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 8 |  |  | 業務要件一覧 | 業務要件を纏めたもの |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 9 |  |  | 業務機能一覧 | 各機能を纏めたもの |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 10 |  |  | 用語解説書 | システムに関連する用語について、定義を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 11 |  |  | 外部インターフェース一覧 | 連携する外部インターフェースを纏めたもの |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 12 |  |  | 概念データモデル(ER図) | - ※ER図は設計フェーズで実施の場合もありそう |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 13 |  | 非機能要件 | 施設・設備 | データセンター 設置場所、電源確保等を定義する |  |  | 左記を記載する。 |  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | AWSで管理 |  | AWS Well-Architected | 不可
| 14 |  |  | ネットワーク | ネットワーク構築にかかる要件検討 |  |  | 左記を記載する。 |  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | サーバーレスの導入が進んだ企業において、サーバーレス全体を管理は無理でしょう。マイクロサービスの視点では、個別機能単位で管理すればよい。疎結合でなければ、管理できそうもない認識。
| 15 |  |  | システム構成 | HW構成、ストレージ構成 等 |  |  | 左記を記載する。 |  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 16 |  |  |  | SW構成 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |  | AWSで管理
| 17 |  |  | データ管理 | バックアップ 1次bkup、2次bkup、世代管理 リストア 方法、リストア時に必要な作業概要 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | -
| 18 |  |  | 運用管理 | サービス提供時間、システム稼働時間、メンテ時間、バッチ処理時間 等 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | ○ | - | - | ○ | - |  | - | - | -
| 19 |  |  | 可用性 | システムの各コンポーネントごとにSPOFを廃除、必要に応じて高可用性構成導入 |  |  | 左記を記載する。 |  | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | -
| 20 |  |  | 性能制御方式定義書 | 各性能制御(レスポンスタイム、サーバ処理時間等)に係る要件を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |  | 全体（物理、ミドル単位の論理、アプリ）としてのサイジングを意識する必要なし、単一処理にフォーカスして性能要件を纏めればよい
| 21 |  |  | 障害対策方式定義書 | 障害発生時における継続性要件（RPO、RTO）を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |  | AWSが提供する機能を利用して障害復旧可能
| 22 |  |  | セキュリティ対策方法定義書 | 各セキュリティ対策(例：認証、アクセス制御等)に係る要件を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 | [12 empty] | なし、AWS責任共有の考え方のとおり、物理はAWS／論理はユーザー | サーバーレス利用時のセキュリティは難易度あがるのでは？設定範囲が個別になるため、セキュリティ管理が難しくなる。AWS提供の管理サービスはどの程度有用なのか？
| 23 |  |  | 移行方式定義書 | 移行に係る要件を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ・Blue/Greenデプロイの考え方（基本は、稼働中システムを停止することなく、リリースを完結できるようにする）。 ・フォールバック（作業前への戻し）は容易に実施可能となる。 ・業務コンティンジェンシープラン（障害発生時の業務継続計画）は、構造が疎結合であれば、影響範囲は限定される。
| 24 |  |  | システム運用方式定義書 | 運用に係る要件(システムサポート、システム監視等)を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 | [12 empty] | なし | サーバレスサービスの稼働状態の監視、ログ確認は複雑になりそう。統合監視システムが必要になる認識。
| 25 |  |  | 運用テスト計画書 | 実施する運用テストの計画を記載 |  |  | 左記を記載する。 | [12 empty] | なし |  | なし | -
| 26 |  |  | システムテスト計画書 | 実施するシステムテストの計画を記載 |  |  | 左記を記載する。 | [12 empty] | なし |  | なし | -
| 27 |  | 開発計画 | スケジュール | 開発全体のマスタースケジュール、開発費用を纏める。 |  |  | 左記を記載する。 | [12 empty] | なし
| 28 |  |  | 開発手法 | アジャイル、ウォーターフォール、プロトタイピング |  |  | 左記を記載する。 | [12 empty] | なし、アジャイル開発（一部、取り込み）が標準化されていくでしょう
| 29 |  |  | 並行する他案件影響調査 | 並行案件がある場合、プログラムのバージョン管理、リリース時期の調整が必要 |  |  | 左記を記載する。 | [10 empty] | ○ |  | 疎結合であれば効果は特大。関連機能が減るほど、修正範囲・テスト範囲が少なくなるので、開発費用は下がる。 |  | なし | -
| 30 | 外部設計／ 内部設計 | 基本設計 | アプリケーション構成図 | アプリケーション構成を記載したもの |  |  | 左記を記載する。 | [12 empty] | なし |  | なし | -
| 31 |  |  | アプリケーションフレームワーク設計 | アプリ共通仕様を設計する | 31 |  | 左記を記載する。 |  | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし
| 33 |  |  | テーブル、ビュー一覧 | システムで使用するビュー、テーブルを記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |  | WEBAPIのサービス仕様に準拠。 | 特になし | API Gateway、Lambda | -
| 34 |  |  | テーブル、ビュー定義書 | ビュー、テーブルの項目の定義を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 35 |  |  | ファイル物理構造図 | システムで使用するファイルの物理構造を図示したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 36 |  |  | バッチ処理設計書 | システムで使用するバッチの処理について処理内容を記載したもの。 |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
|  |  | 非機能 | システム構成 | ハードウェア、仮想サーバー、仮想IO（ディスク、ネットワーク）の論理構成
|  |  |  | 運用設計 | サービス提供時間、システム稼働時間、メンテ時間、バッチ処理時間 等
|  |  |  | ログ設計 | ログ出力、バックアップ、世代管理、長期保管
|  |  |  | 障害設計 | HW、各SW、負荷分散・WEB割り振り制御、DBMS、高可用性クラスタリング
|  |  |  | 監視設計 | 業務処理、プロセス監視、HW監視（OSエラーログ、SNMPトラップ等）、FS使用率
|  |  |  | バックアップ・リストア設計 | バックアップ方式、世代管理、保管期間
|  |  |  | OS設計 | OSパラメーター、ユーザ、グループ、PV、LV、FS
|  |  |  | ミドルウェア設計 | 論理構成、アーキテクチャ設計
|  |  |  | 運用基盤設計 | 社内標準運用導入に関する設計（パスワード自動変更、ライブラリ管理等）
DB論理設計
DB物理設計
| 37 |  | 詳細設計 | アクディビティ図 | - |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 38 |  |  | シーケンス図 | - |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 39 |  |  | クラス図 | - |  |  | 左記を記載する。 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | なし | 特になし | なし | -
| 30 | 製造 | プログラミング | アプリケーションソースコード | - |  |  | - | [10 empty] | ○ |  | 新規開発において、直接的な効果はなし。 各処理をサービス化することで、コードの見通しが良くなり、保守フェーズでの改修コスト削減が狙える。 | サーバレスにあったコーディングが必要になるため、新規構築時は開発スキルによってコストが増加する可能性あり | Cloud9 CodeStar CodeCommit CodeDeploy CodeBuild CodePipeline Systems manager | 可
| 31 |  | インフラ構築 | HW機器購入・設置 | - |  |  | 新規導入の場合、HW機器の購入、設置を行う。 | [12 empty] | 全てのコスト削減。 クラウドになることで不要になる機器もある（UPSなど） | なし | なし | -
| 32 |  |  | MW購入 | - |  |  | 新規導入の場合、MW製品の購入を行う。 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | DB製品など、AWSが提供しているサービスで置き換え可能なものについては、各ベンダーへの見積、発注作業が不要になるためコスト削減 | なし | 各種AWSサービス | -
| 33 |  |  | 開発環境構築 | - |  |  | 開発環境がない場合、HW機器とMWの設定を行う。 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | WEB画面でビジュアル的に操作できるため、設定が容易。 AWSの知識があれば、設定できるため、機器毎のエンジニアは不要となる。 | なし | CloudFormation Beantalks OpsWorks SAM | 可
| 34 |  |  | ステージング環境構築 | - |  |  | HW機器とMWの設定を行う。 アプリケーションコードのデプロイ方法を確立する。 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | テンプレート化（CloudFormation、Beantalks、OpsWorks、SAMなど）が、開発環境構築の際に作成されていれば、再設定コストなどの削減 | なし
| 35 |  |  | 本番環境構築 | - |  |  | HW機器とMWの設定を行う。 アプリケーションコードのデプロイ方法を確立する。 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | テンプレート化（CloudFormation、Beantalks、OpsWorks、SAMなど）が、開発環境構築の際に作成されていれば、再設定コストなどの削減 | なし
| 36 | 単体テスト/結合テスト | 単体テスト | 単体テスト計画書 | 単体テストの環境、前提条件、スケジュール等を記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし | なし | なし | -
| 37 |  |  | 単体テスト仕様書兼実施記録書 | 単体テストのテストケースを記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [9 empty] | ○ |  |  | 回帰テストのコスト削減 | なし | CodeStar CodeBuild DeviceFarm | 可
| 38 |  | 結合テスト | 結合テスト計画書 | 結合テストの環境、前提条件、スケジュール等を記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし | なし | なし | -
| 39 |  |  | 結合テスト仕様書兼実施記録書 | 結合テストのテストケースを記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [9 empty] | ○ |  |  | 回帰テストのコスト削減 | なし | CodeStar CodeBuild DeviceFarm | 可
| 40 | 結合テスト/運用テスト | 総合テスト | 総合テスト計画書 | 総合テストの環境、前提条件、スケジュール等を記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし | なし | なし | -
| 41 |  |  | 総合テスト仕様書兼実施記録書 | 総合テストのテストケースを記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [9 empty] | ○ |  |  | 回帰テストのコスト削減 | なし | DeviceFarm | 可
| 42 |  | 運用テスト | 運用テスト計画書 | 運用テストの環境、前提条件、スケジュール等を記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし | なし | なし | -
| 43 |  |  | 運用テスト仕様書兼実施記録書 | 運用テストのテストケースを記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 |  |  |  | ○ | [8 empty] | フェールオーバーのテストが不要になる | なし | なし | -
| 44 | 移行・リリース作業 | 移行 | 移行計画書 | 移行に関わる環境、前提条件、スケジュール等を記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし | モノリシックなシステムをサーバレスに移行する場合、サービス化や並行処理などの考慮が必要になるため、新規構築と同程度のコストがかかる可能性あり。 | なし | -
| 45 |  |  | 移行手順書 | 移行の手順を記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし |  | SMS DMS | 不可
| 46 |  | リリース | リリース計画書 | - |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし | なし | なし | -
| 47 |  |  | リリース手順書 | - |  |  | 左記に記載する。 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 全て自動化が可能なため、手順書作成コストは削減 | なし | CodeStar CodeDeploy Beantalks Route53 | 可
| 48 | 保守・運用 | 保守・運用 | 運用手順書 | システムの運用手順を記載したもの。 |  |  | 左記に記載する。 |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 障害時の手順書等は、AWSの自動スケーリングなどにより、不要になる可能性あり。 （稼動確認は必要になるため、そのあたりの手順書は必要かも） | なし | systems manager inspector Trusted Adovisor Cloud watch Colud Trail Config X-Ray Batch その他各種AWSサービス | 一部可
| 49 |  |  | その他各種マニュアル | 操作マニュアル、開発規約 など |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | なし | なし | なし | -
| 50 |  |  | コールセンター | - |  |  | 左記に記載する。 | [12 empty] | AWSのコールセンターサービス（AWS Connect）や自然言語分析サービス（lex）などを組み合わせて、一次受けをAWSに移行することで人件費削減 | なし | Connect lex | 不可 （料金発生、東京リージョンなし）
|  |  |  | ハードウェア、OS、ネットワーク （構成変更、ファームウェア適用、パッチ適用、障害対応 等） | サーバー筐体／周辺機器／ストレージ
資源割り当て（VIO、ゲストOS）
OS保守（ユーザー／グループ／ファイルシステム等）
ネットワーク（TCP／IP）
|  |  |  | ソフトウェア（パッチ適用、障害対応） | OS
ミドルウェア LoadBalancer
ミドルウェア WebServer
ミドルウェア ApplicationServer
ミドルウェア 高可用性クラスタリングソフト
ミドルウェア DBMS
ミドルウェア SSH ※本番サーバーへのSecureなアクセス実現
ミドルウェア ジョブ運行管理
ミドルウェア ファイル転送ソフト ※自前ならSFTP利用、有償ならHULFT
ミドルウェア 帳票イメージ作成ソフト
ミドルウェア 各種クライアントソフト（例：Oracle Client、Application Client、常駐型エージェント）
ミドルウェア Application実行環境（例：JRE、.NetFramework、Python Runtime 等）
ミドルウェア Application Framework
|  |  |  | 業務機能（アプリ） | 案件対応（業務アプリケーションリリース、DB変更、TBL変更、レコード追加 等）
バッチジョブ運行管理（カレンダー更新、スケジュール変更）
特異日メンテナンス（GW、年末年始 等）
障害対応・照会対応
各種証明書更新作業（SSLサーバ証明書、S/MIME証明書 等）
|  |  |  | 【自動化】日次＆週次処理 | 日次プロセス再起動、週次サーバー再起動
DBフルバックアップ（チェックポイント取得） ※常時、データレプリの場合は不要かも
DBアーカイブログバックアップ
DBデータ以外の2次バックアップ（顧客取引ログの〇年保管等）
DBメンテ（統計情報更新、Index再構築 等） ※Oracleイメージで書いています
業務ログバックアップ（ログスイッチ）
|  |  |  | バックアップ | システムバックアップ、外部ディスクバックアップ ※AWSだとAMI取得
データレプリケーション（手動OFF／ON）
構成情報バックアップ
|  |  |  | リストア | システムバックアップ、外部ディスクのリストア ※AWSだとAMIでリストア
DBフルバックアップリストア、アーカイブログ適用（ロールバック→ロールフォワード）
構成情報リストア
|  |  |  | バッチジョブ運行管理 関連 | ジョブメンテナンス、リリース
|  |  |  | ファイル転送管理 | ファイル転送 既存I/F変更、I/F追加
|  |  |  | 社内 運用システム 関連 | ライブラリー管理、本番データ管理（コピー、マスキング等）、監視運用
|  |  |  | その他 | リソースモニタリング（CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、DBMS） | [6 empty] | 〇
業務処理モニタリング（レスポンス、スループット、バッチ処理時間等）
障害対応訓練、災害対応訓練